## 9월 11일
입주자요청 개선사항
Rev.1 201123
번호 | 입주유형 | 세부위치 | 도면분류 | 건의 및 개선요청사항 | 현재상황 | 건의 인 | 도면 확인 | 문제점 및 대안 | 결과 | 비 고
| 아파트 | 공통 | 건축 | 문주 설치 요청드립니다. | 문주가 설계에없습니다. | 105동 804호 연우 107동1003호 106동502호 복부인
| 아파트 | 공통 | 건축 | 하수도관 설계 확인 요청(역류방지) |  | 108동 203호
| 아파트 | 공통 | 건축 | 엘리베이터, 복도 등 인테리어 고급화 |  | 102동 1504호
| 아파트 | 공통 | 옵션 | 시스템에어컨 추가 접수 건의합니다. | 신청 불가 | 108동603호더기 107동 901호 가을허공
| 아파트 | 공통 | 옵션 | 시스템에어컨 공기청정기능 있는 모델로 변경 요청 | 공기청정 기능 없음 | 106동202호_대디
| 아파트 | 공통 | 건축 | 층간, 벽간 차음재 확인 요청 | 미확인 | 101동904호
| 아파트 | 공통 | 건축 | 거실바닥 타일 변경 옵션 추가(타일변경) | 옵션 불가 | 103동1203호
| 아파트 | 공통 | 기타 | 주방 아일랜드 식탁 위 콘센트 설치 |  | 107동1003호
| 아파트 | 공통 | 기타 | 경량벽체 미시공 세대 드레스룸 콘센트 설치 |  | 105동 804호 연우
| 아파트 | 공통 | 기타 | 펜트리1 센서등으로 시공 |  | 105동 804호 연우
| 아파트 | 공통 | 기타 | 자전거 주차장 대수확인 |  | 105동 804호 연우
| 아파트 | 공통 | 전등 | 경관조명 설치 요청 | 확인된것 없음 | 105동 804호 연우 107동1003호 106동1002호 쿵이
| 아파트 | 공통 | 건축 | 방충망을 미세먼지차단 방충망으로 변경요청 | 모름 | 105동 804호 연우
| 아파트 | 공통 | 건축 | 음식물 분쇄기 기본 설치 |  | 101동 403호
| 아파트 | 공통 | 건축 | 라돈 규정 준수 요청, 라돈 TEST 요청 | 확인요망 | 104동 302호
| 아파트 | 공통 | 건축 | 쓰레기집하장 위치, 구조 변경 요청 | 창문쪽으로 너무 붙어있습니다. | 105동 804호 연우
| 아파트 | 공통 | 통신 | 1. WIFI6 와 같은 고속 통신이 보급되는 시점이니 옥내 포설되는 LAN Cable을 CAT6이상급으로 변경했으면 합니다 2. 통신단자함의 깊이를 최대한 깊게 설계했으면 합니다 | 일반적으로 5또는 5E UTP Cable을 사용합니다 | 105동 1001호
| 아파트 | 공통 | 건축 | 개인 세대 창고 요청 | 모름 | 105동 804호 연우 102동 1602호
| 아파트 | 공통 | 기타 | 샷시나 확장형 가구등 화이트톤으로 요청합니다 | 전체적으로 어두운톤~~ | 106동 1002호 짝이
| 아파트 | 기타 | 건축 | 헬스장, 독서실 등 주민시설 공간 요청 | 전무 | 105동 804호 연우 107동303호 후하니 101-801 102동 1602호 104동802호 부인
| 아파트 | 기타 | 옵션 | 실외기실 방충망 설치 | 미확인 | 102동 1504호
| 아파트 | 기타 | 기계 | 시스템 에어컨 알파룸에도 설치 할수있게 요청 (배관+추가신청) | 천정형 시스템에어컨(거실1,주방1,침실3 - 5개소) | 102동 902호 105동404호 109동401호 수원성 101동 1403호
| 아파트 | 기타 | 건축 | 건물외관 도장 스타일 변경 요청 | 올드한 스타일 | 104동 201호+nanami2
| 아파트 | 기타 | 기계 | 엘레베이터 루젠(150~180m/s)이상급으로 요청 | 미확인 | 105동 804호 연우
| 아파트 | 기타 | 기계 | 음식물처리 시스템 (결제 시스템 -＞ 관리비로 청구될수있게) | 미확인 | 105동 804호 연우
| 아파트 | 기타 | 전기 | 전기차 충전소 추가 설치 요청. (파워큐브 전기차 충전선을 활용할수있게 주차장 기둥에 모자분리가 가능한 콘센트 설치) | 현행은 전기차 충전소 4개소. 기둥에 콘센트 설치 여부 모름. | 101-503 소우리
| 아파트 | 기타 | 옵션 | 엘레베이터 문앞 씨씨티비 화면설치 (엘레베이터내부모습오픈) |  | 108동 1203호 오효리
| 아파트 | 기타 | 기타 | 무인택배함 요청 | 모름 | 102동 1602호 아야 |  | 경비실옆, 관리사무소옆 설치요청
| 아파트 | 드레스룸 | 전기 | 드레스룸, 발코니 전기 콘센트 부탁드립니다 | 전기콘센트여부 불명 | 102-703
| 아파트 | 발코니1,2 | 옵션 | 97B, 97c 타입 세탁실 선반, 수도 이동 요청 (창문쪽) | 선반을 이동하지 않으면 건조기 설치불가 | 103동501호프릴 107동303호 후하니 101동1003호HU
| 아파트 | 발코니1,2 | 건축 | 안방쪽 발코니에 수도 설치 부탁드립니다 | 불명 | 102-703 | 완료 | 설치되어있음 | 완료
| 아파트 | 발코니1,2 | 기타 | 탄성코트 시공 요청 | 타단지는 탄성코트 기본시공 되어있음 | 105동 804호 연우
| 아파트 | 욕실 | 기타 | 변기 청소솔, 스프레이건 설치 요청 | 모델하우스에는 없었습니다. | 105동 804호 연우 102동 1504호 101-1201 102동1503호 needlemin
| 아파트 | 욕실 | 기타 | 욕실 바닥재 변경요청 | 일반 타일로 알고 있습니다. | 102동1503호needlemin
| 아파트 | 욕실 | 기계 | 배수구 트랩, 역류방지환풍기(힘펠) 요청 | 모름 | 105동 804호 연우
| 아파트 | 욕실 | 건축 | 침실1 포함 화장실 2곳에 창문 설치요 |  | 106동403호
| 아파트 | 욕실 | 기타 | 공용화장실 욕조 선택사항으로 변경되면 좋을거 같아요. 화장실이 좁아요. | 화장실이 작아요. | 103동1203호
| 아파트 | 주방 | 옵션 | 가전, 식기세척기 2022년 최신모델 변경요청 | 2015년도 제품입니다 | 105동 201호 양파튀김 101동204호
| 아파트 | 주방 | 기타 | 107타입 주방과 거실아트윌 색상 밝게 변경요청 | 107타입 주방 상판, 타일, 상하부장, 아트월 모두 블랙계열 | 105동 201호 양파튀김 105동 702호 헤리 107동 803호 도비
| 아파트 | 주방 | 전기 | 쿡탑(인덕션) 전기콘센트 설치 및 용량 증설 요청건 | 확인안됨 | 105동 804호 연우
| 아파트 | 주방 | 기계 | 절수패달 설치요청 | 모델하우스에는 없었음. | 105동 804호 연우 104동 802호 107동1003호
| 아파트 | 주방 | 기타 | 평면도를 확인해보니 거실에 싱크대가 하난거 같던데 .. 두개로 하면 좋을 듯 합니다 | 싱크대 한개 | 101동901호
| 아파트 | 주차장 | 전등 | 지하주차장 주차유도시스템 요청 | 미확인 | 107동 803호 도비 101동 403호 105동 804호 연우 102동 1602호 아야
| 아파트 | 주차장 | 전등 | 주차장 입구 1.차단기설치 2.입주자 자동식별기 설치 3.지하주차장 입구 지붕 설치 4.지하 주차장 센서등 설치 전기료 절감 5.고정등 설치는 최소화 ☆설계에 이미 반영되어 있으면 더욱 좋겠습니다☆ |  | 106동403호
| 아파트 | 주차장 | 건축 | 아파트 출입구 2개로 변경 요청 | 모델 하우스 기준 입주민 차량 출입구 1개. | 108-202CH
| 아파트 | 펜트리 | 전기 | 경량벽체 옵션 미선택자 기준 1. 알파룸 전면 펜트리공간의 전등 스위치 위치 확인 및 전열 콘센트 설치 요청 2. 주방 전등 스위치 위치확인 | 미확인 | 103동 604호
| 아파트 | 현관 | 건축 | 중문 설치 요청 | 중문이 도면에도 옵션에도 없습니다 | 105동 201호 양파튀김 101-801 106동403호 104-802 103동1003호 한니발
| 아파트 | 현관 | 통신 | IOT 기능으로 인증받은 휴대폰소유시 자동으로 (지하주차장,1층)문열림, 엘리베이터호출 기능 | IOT 기능에 대한 정보 부족. | 105동 804호 연우
| 아파트 | 현관 | 기계 | 2호라인 현관앞 양쪽으로 PD2개 AV1공간 최소화 요청 | 2호라인 현관앞 양쪽으로 PD2개 AV1개가 설치예정으로 이동공간이 좁고 답답해보임 | 102동 1602호 아야
| 아파트 | 주차장 | 건축 | 택배 차량 지상 진입 용의하게 설계 변경 |  | 103동 504호
| 아파트 | 공통 | 기타 | 세대별 주차장 지정석 요청 |  | 101동1003호HU |  | 입주후 입대위에서 결정
| 아파트 | 기타 | 건축 | 입주자, 쇼핑몰 동선 분리 설계 요청 | 모름 | 106동1002호 쿵이
| 아파트 | 공통 | 건축 | 제가 97c타입인데 침실1의 욕실2면적을 드레스룸 우측벽체까지 확장하는게 좋지않을까합니다. 욕실2문부터 드레스룸벽까지가 데드스페이스인거 같습니다. 확장하면 훨씬 좋을거 같습니다. 두번째로 주방의 발코니2앞에 가구가 벽끝나는선까지 커지는게 외관상이나 실용도 면에서 좋을것 같습니다. | 욕실2 앞 데드스페이스, 주방측 가구 데드스페이스 존재 | 106동 904호 모이
| 아파트 | 공통 | 건축 | 옥상 태양열 발전기 설치요청 | 없음 | 102동 802호 예비신랑
| 오피스텔 | 펜트리 | 옵션 | 팬트리공간에 세탁기 사용할수있도록 구조변경요청 | 현 팬트리에 급수 배수 시설이 없어 세탁기 사용불가함 | 202동 1103호 202동1503호 202동 802호 201동1103호 집주인 201동301호 202동1501호 202동705호 502동905호 202동 1204호 소수리 202동1002호/백학 202동 305호 antfly 202-605 실거주 202동 1201호 201동 1104호 202동 901호 201동905호 201동 1004호 미정 201동 1603호 범둥둥 201동303호 201-1501호 202동 1205호 202동 902호 2101401짱구오미 202동 1604호
| 오피스텔 | 주방 | 옵션 | 빌트인 세탁기 대신에 식기세척기로 변경 바랍니다 | 빌트인 9키로 세탁기가 놓일거같은데 변경요청드립니다 | 202동 1103호 202동 305호 antfly 202동 1201호 201동 1603호 범둥둥 201동 303호
| 오피스텔 | 공통 | 기타 | 1) 빌트인 세탁기를 싱크대 하부장 설치 |  | 202동1002호/백학 2101401짱구오미
| 오피스텔 | 펜트리 | 건축 | 시스템 에어컨으로 변경 설치요청 | 현재 냉방전용 천정형 팬코일이 설치될 예정인데 관리비 과다 부과및 효율성 저하가 우려됨 | 202동1503호 202동 1103호 502동905호 202-605 실거주 201동 1603호 범둥둥 202동 902호 201동 303호
| 오피스텔 | 기타 | 전기 | 에어컨 각 세대와 공용부분 분리 해주세오 |  | 202동705호 202동1002호/백학 201동 1004호 미정
| 오피스텔 | 주차장 | 건축 | 상업시설과 오피스텔의 주차장 출입구 분리 요청 1안) 입구 자체를 분리 2안) 입구 분리가 불가능할 경우, 입구 내부 주거/상업 구역분리 게이트 설치 3안) 아파트 주차공간 + 오피스텔 주차공간 합친 후 아파트/오피스텔 주차입구 공동 사용 | 상업시설과 오피스텔의 주차장 출입구가 공용으로 사용하게 되어 있어, 오피스텔 입주자의 주차공간 미확보 가능성 및 출입구 혼잡으로 인한 주거 편의성 부족 | 202동 802호 202동 1103호 502동905호 202-605 실거주 202동 1201호 201동 1104호 201동 1004호 미정 201동604호
| 오피스텔 | 공통 | 옵션 | 가전 2022년 최신모델 변경요청 |  | 201동 1001호
| 오피스텔 | 주차장 | 건축 | 세대별 지정 주차 | 1가구 1대 주차 기준만 제시 | 202동 1201호 202동 901호
| 오피스텔 | 공통 | 전기 | 상가와 오피스텔의 전기세 비용이 분리되어야 상가와 오피스텔의 전기세가 분리가 될듯합니다. | 현재는 모름 | 201동604호
| 오피스텔 | 공통 | 기타 | 상가 학원가 차량 대기에 따른 매연처리에 대한 대안요쳥 |  | 201동604호
| 오피스텔 | 공통 | 건축 | 층간, 벽간 소음 차음재 확인 요청 |  | 202동1404 안짱
■ 그외부분은 계속추가하고자함
■ 세대외 추가도면 수령시 계속 문제점 제시예정
Note on A3: 구분 : 세대/공용/외부 (카페 건의사항 말머리 일치)
Note on J3: 결과 : 완료/확인필요/협의필요/ 자체 논의 필요(협의대상으로 삼을지)