## 개선리스트
| 구분 | 부위별 | 변경사항 | 당초 | 변경 | 변경사유 | 비고
이강로 | 1 | 세대 | 발코니난간 높이상향 | H: 1,200mm | H: 1,270mm | PL창호 턱높이에 따른 안전성 확보를 위한 높이 상향 | 건축
이상록 | 2 | 세대 | 안방 분합사이즈 변경 | H: 2,480mm | H: 2,500mm | 발코니 천정상부 천정턱(20mm) 삭제를 통한 미관 개선 | 건축
이상록 | 3 | 세대 | 커텐박스 규격 변경 | 사이즈 : 100 x 150 | 사이즈 : 150 x 150 | 커텐봉 노출 방지를 위한 깊이 상향 (미관 개선) | 건축
이강로 | 4 | 세대 | 현관중문 몰딩 추가설치 | 몰딩없음 | 몰딩 설치 | 창호 기밀성 향상 | 건축
이상록 | 5 | 세대 | 현관중문 상부 레일 테두리 변경 | 상부 1,2차 몰딩 시공 | 상부 몰딩 일체화 시공 | 중문 상부 몰딩 일체화시공으로 민원소지 예방 | 건축
이상록 | 6 | 세대 | 공용욕실, 부부욕실 하부 선반 (부부욕실 112Type 제외) | 선반 마감 후 하부 틈새 (외관상 디자인 품질 저하) | 욕실 선반 "ㄷ" 변경 | 규격 변경으로 마감품질 향상 | 건축
이상록 | 7 | 세대 | 다용도실 외틀 변경 | 외폭 : 850mm | 외폭 : 870mm | PL창호제작업체 변경에 따른 창호 규격 변경 | 건축
이강로 | 8 | 세대 | 다용도실 터닝도어 스토퍼 추가 | 스토퍼 없음 | 스토퍼 설치 | 개폐시 수전간섭 방지 하자 사전 방지 | 건축
이상록 | 9 | 세대 | 실외기실 형태 변경 | 기존 2개 루버 형태 | 변경 1개 루버 형태 | 외부공기 유입량 최대 확보 (실외기 기능성 향상) | 설비
이강로 | 10 | 세대 | 거실 아트월 코너 재료분리대 설치 | 재료분리대 미반영 | PVC재료분리대 설치 | 도배 이질재 접합부 들뜸 하자 방지 | 건축
이강로 | 11 | 세대 | 커텐박스 벽면(아트월 창측) 코너 재질 변경 | 도배마감 | 타일마감 | 마감통일성 확보(미관 개선) | 건축
이강로 | 12 | 세대 | 냉장고장 내부 마감판(몰딩) 추가 | 냉장고장 내 내부 마감판 없음 | 냉장고장 내 내부 마감판 신설 | 냉장고장-도배 벌어짐 하자 방지 | 건축
이강로 | 13 | 세대 | 세탁실 전등 규격 변경 | 전등(20W) 적용 | LED램프 적용 | 세탁실 조도 향상 | 전기
이강로 | 14 | 세대 | 드레스룸 화장대 콘센트 규격 상향 | 콘센트(1구) 적용 | 콘센트(2구) 적용 | 사용편의성 향상 | 전기
이강로 | 15 | 세대 | 안방/주방발코니, 대피공간 탄성코트 적용 | 일반수성페인트 마감 | 탄성코트 마감 | 미관 개선 | 건축
이상록 | 16 | 세대 | 대피공간 단차 변경 | THK 80mm 단차 | THK 30mm 단차 | 비상 시, 턱걸림 사고 방지를 위한 턱높이 최소화 | 건축
이강로 | 17 | 세대 | 디지털도어록 신형 교체 | 핸들타입 | PULL-PUSH타입(신형) | 사용편의성 향상 | 전기
이강로 | 18 | 세대 | 세대 내 전면 LED등 적용 | 일부실 LED 적용 | 전면 LED적용 | 조도 향상, 사용성 증대 | 전기
이강로 | 19 | 세대 | 발코니 걸레받이 페인트 적용 | 걸레받이 페인트 없음 | 걸레받이 페인트 적용 | 물사용공간에 따른 오염방지 | 건축
이강로 | 20 | 세대 | 안방 분합창 유리 규격 변경 | THK22mm | THK24mm | 단열성능 확보 | 건축
이강로 | 21 | 세대 | 76, 119타입 거실분합창 유리 규격 변경 | THK22mm | THK24mm | 단열성능 확보 | 건축
이강로 | 22 | 세대 | 시스템가구 디자인 일부 변경 | - | 시스템가구 디자인 일부 변경 (사이즈 상향) | 사이즈 상향에 따른 선반 및 포스트의 형태 일부 변경(모델하우스 POP고지) | 건축
이강로 | 23 | 세대 | 부부화장실 청소용 수전 위치 | 청소용 수전 양변기 (좌) 설치 -. 양변기 상부 노출되는 세대만 해당 | 청소용 수전 양변기 (우) 설치 -. 양변기 상부 노출되는 세대만 해당 | 후렉시블 양변기 상부 노출로 미관 및 기능성 향성 | 설비
하성호 | 24 | 세대 | 주방 냉장고 급수용 공 CD배관 | 냉장고 급수용 공CD 배관 위치 불분명 (도면표기 有- 바닥 또는 벽체 설치) | 냉장고 급수용 공CD 배관 벽체 매립 및 커버 설치 | 배관 사용시 사용성 향상 및 미관개선 | 설비
하성호 | 25 | 세대 | 거실 아트월 벽걸이TV용 콘센트 추가 | - | 벽걸이TV용 콘센트,TV수구 설치 | 사용편의성 향상 | 전기
홍웅진 | 26 | 세대 | 현관 펜트리 부위 센서등 추가 (84A,84B,112,119 TYPE) | - | 84A,84B,112,119 TYPE 현관입구측 펜트리 부위 센서등 추가 | 사용편의성 향상 | 전기
홍웅진 | 27 | 세대 | 현관 출입구 감지기 추가 | - | 세대 현관측 연기감지기 추가 (중문 설치시 별도 감지구역 형성) | 자동화재탐지설비 감지부위 증가로 화재 시, 안전성 증대 | 전기
이강로 | 28 | 공용 | 지하1층, 1층 공용홀 건식PD 규격 변경 | 걸레받이 없음 (건식PD적용) | 하부 걸레받이 설치 (스테인리스강판) | 부식 등에 대한 하자 사전 방지 | 건축
이강로 | 29 | 공용 | 지하주차장 램프 출입구 재질변경 | 석재뿜칠 | 석재마감 | 미관 개선 및 내구성 향상 | 건축
이강로 | 30 | 공용 | 아파트 1층 필로티 벽면 재질변경 | 석재뿜칠 | 석재마감 | 미관 개선 및 내구성 향상 | 건축
이강로 | 31 | 공용 | 부대시설 외벽 일부 벽면 재질변경 | 석재뿜칠 | 석재마감 | 미관 개선 및 내구성 향상 | 건축
이강로 | 32 | 공용 | RFID 음식물 쓰레기 종량기기 변경 | 일반 종량기기 | RFID음식물 쓰레기 종량기기 설치 | 사용편의성 향상 | 설비
이강로 | 33 | 공용 | 지상2층 E/V홀 내 OPEN추가 및 천정높이 상향 | 2층 공용홀 창호 없음 천정높이 4.11M | 2층 공용홀 창호 신설 천정높이 5.3M (1.19M 상향) | 2층 E/V홀 및 공용홀 로비 개방감 확보 | 건축
이강로 | 34 | 공용 | 보강토옹벽 디자인 개선 | 일반 토목용 보강토옹벽 | 정문: 화강석 석재 마감 후문: 단풍석 슬레이트 마감 | 디자인 개선 | 토목
이강로 | 35 | 공용 | 지하층, 지상1층 E/V 문주위 벽체 마감재 변경 | 타일, 마블코트 | 석재마감 | 디자인개선 | 건축
이강로 | 36 | 공용 | 지하층 로비 출입구 좌/우측 조적벽체 마감재 변경 | 도장마감 | 석재마감 | 디자인개선 | 건축
이강로 | 37 | 공용 | 지하층 및 지상층 공용홀 제연휀룸부위 마감재 변경 | 마블코트 | 타일마감 | 디자인개선 | 건축
이강로 | 38 | 공용 | 부대시설, 근생 출입구 창호규격 (강화도어) 변경 | 강화도어 | 단열세이프도어 | 안전사고 방지(안전성 향상) | 건축
이강로 | 39 | 공용 | 주민카페 바닥 마감재 변경(하자방지) | 우드플로링 | 타일마감 | 장기사용에 따른 하자 방지 | 건축
이강로 | 40 | 공용 | 작은식물원, 플레이가든 바닥 마감재 변경(하자방지) | 비닐계 타일 | 포세린 타일 | 장기사용에 따른 하자 방지 | 건축
이강로 | 41 | 공용 | 자전거보관소 인접 CCTV추가 설치 | 자전거보관소 인접 20개소 설치 | 자전거보관소 인접 30개소 설치 (추가 10개소 설치) | 도난 방지 | 전기
이강로 | 42 | 공용 | 원패스(ONE-PASS) 시스템 적용 | 동출입구 카드 또는 비밀번호 입력 | 동출입구 블루투스 원패스 시스템 적용 | 사용편의성 향상 | 전기
이강로 | 43 | 공용 | 골프 연습장 내 스크린골프 적용 | 일반타석 8타석(양손포함) | 일반타석6타석+스크린2타석 반영 | 골프연습장 활용성 향상 | 건축
이강로 | 44 | 공용 | 정/후문 출입구 바닥 포장 규격 변경 | 아스콘 포장 | 블랜딩블록 포장 | 미관 개선 | 조경
이상록 | 45 | 공용 | 주민운동시설 , 주민회의실 창호 외부 E/VD유리 , 창호 일부 변경 | 외부 E/V : THK10 강화유리 창호 : SSD | 외부 E/V : THK12.76 접합유리 창호 : AL | 외부 E/V : 안전사고 예방 창호 : 창호 연속 통일성 확보 | 건축
이상록 | 46 | 공용 | 관리사무소, 용역원실 , 나눔카페 놀이방 유리 및 창호 변경 | 창호 : SSD 나눔카페 유리 : 강화유리도어 | 창호 : AL 나눔카페 유리 :세이프티 도어 | 창호 : 창호 연속 통일성 확보 나눔카페 유리 : 안전성 확보 | 건축
이상록 | 47 | 공용 | 주민카페, 경로당, 근린생활시설 경비실1,2 창호 변경 | 창호 : SSD 강화유리도어 | 창호 : AL 세이프티도어 | 개폐 시 안전성 확보를 위해 규격 변경 | 건축
하성호 | 48 | 공용 | 피로티 천정 오배수 배관 방동 대책 | 오배수 배관 비 보온으로 동파 우려 됨 | 발열선 및 25T 발포 폴리에틸렌 보온 | 동절기 동파 방지 | 설비
하성호 | 49 | 공용 | 옥상 통기관 가대 | 발코니 배수 옥상 통기관 지지 가대 없음 | 배관 지지 가대 설치 | 통기관 흔들림 방지 | 설비
하성호 | 50 | 공용 | 경비실 및 근,생 에어컨 실외기 기초 | 에어컨 실외기 건물 인근 설치 | 옥상층에 실외기 기초 선시공 | 방수하자 방지 및 미관개선 | 설비
홍웅진 | 51 | 공용 | 옥외보안등 추가 설치 | 72개소 | 74개소 (2개소 추가) | 사용편의성 향상 | 전기
홍웅진 | 52 | 공용 | 해충퇴치기 추가 설치 | - | 3개소 추가 (어린이놀이터 3개소) | 사용편의성 향상 | 전기
홍웅진 | 53 | 공용 | 측벽 투광등 추가 설치 | - | 1동 1개소, 9동 2개소 측벽투광등 추가 | 단지 경관 이미지 상향 | 전기
홍웅진 | 54 | 공용 | 주차장 주차관제 시스템 적용 | 주차관제 시스템 미적용 | 주차관제 시스템 적용 | 사용편의성 향상 | 전기
홍웅진