## Sheet1
| 항목 | 요청사항
| 공사진행 현황 | 시공사와 현장 미팅을 통한 간담회 개최요청(준공시까지 월 1회 이상)
1 | 창호 | 창호의 결로시험에 대한 시험성적서
2 |  | 창틀 주변 경질 우레탄폼 추가시공
3 |  | 모델하우스 발코니 난간대 외부 시공됨, 실 건물 발코니 난간대 시공 구조(외부 or 내부) 검토
4 |  | 확장 시 발코니에서 발생할 수 있는 누수 방지 시공에 대한 문제에 대한 검토
5 |  | 내부창호(안방 베란다)KCC -> LG 변경 요청 ( 16mm -> 22mm 변경)
6 |  | 샤시 업그레이드 검토 22mm->24mm
7 | 친환경자재 사용 | 친환경자재 사용여부 및 관련시험성적서, 녹색예비인증서 요청
8 | 공동주택 실내공기질 관련 시험 성적서 | 다중이용시설등의 실내공기질관리법 제9조에 따른 공동주택 실내 공기질관련 시험성적서 요구 및 향후 측정시 입주예정자협의회 참석 요청
9 | 철근배근 관련 안전진단 | 철근배근 관련 구조 안전진단 점검 결과(입주예정자 협의회 참여)
10 |  | 모서리, 샤시 부착부 등의 골조 시공 시 직진도, 수직각 확보하여 마감처리 할 수 있도록 시공사와 검토
11 | 에너지 효율등급 인증 | 에너지효율등급인증서 요청
12 | APT 사용 광통신 등급 | APT 사용 광통신 등급 요청
13 | 석고보드의 라돈(폐암유발) | 석고보드 제조회사와 시험성적서 요청
14 |  | 라돈 권고기준을 만족하는 자재 여부
15 |  | IAQ 측정기관에서 실시하는 실공간에서의 측정 필요
16 |  | 석고보드 자체에 대한 라돈 관련 성적서 요청
17 | 하자보수 | 전용/공용 하자보수 처리 운영 내용
18 | 도면요청 | 방수/단열/결로 설계동, 실내재료마감표 및 마감상세도, 감리보고서(최초 사업승인~현시점)
19 | 전열교환기 | 전열교환기에 대한 시험성적서 열람 및 내구성이 높고 고효율 제품으로 설치 요청(H13 헤파필터 적용)
20 | 레미콘 품질 관리 | 레미콘 슬럼프, 압축강도, 공기량 시험/검사 주기 검토
21 | 상수도 관리 | 녹물 등 외부에서 유입되는 오염수의 차단장치 설치
22 | LED 등 및 전열 | 전 타입 거실, 주방, 각방 실내 모든 조명 LED 적용 (복도 센서등)
23 | 에어컨 | 모든 방에 에어컨 매립 배관 설치
24 |  | 에어컨 옵션 선택시 최신 사양으로 변경
25 | 액자걸이 및 레일 | 세대 거실 및 복도 액자걸이 및 레일 설치
26 | 대피공간의 외벽 단열 또는 결로에 대한 대처 방안 | 실외기 공간에 단열재시공 또는 탄성코트 시공 요청
27 |  | 실외기실 무조건 단열처리/ 외벽 대리석 시공시 코어부분 석재로 변경 요청
28 | 마감재 사양 및 규격 | 마감재 제조사, 사양 및 규격 요청, 층간차음재 경량1등급, 중량2등급 뱅머신 통과 제품 변경 요청
29 | 필로티 | 각 필로티에 타일벽화 액자형 미술작품 설치
30 | 안방 및 드레스룸 | 안방난방배관 1개의 난방배관에서 2개의 난방배관으로 분리
31 |  | 안방콘센트 총 3곳 설치(통합수구 양쪽설치 포함) + 드레스룸 콘센트 추가
32 |  | 확장대 전기코드(USB충전기능)설치 - 미려한 디자인으로 변경
33 |  | 드레스룸 전신거울 설치
34 |  | 드레스룸 단열철저, 결로방지를 위한 환기장치등 대책강구
35 |  | 안방 화장실 방문자 알림 판넬 및 휴대폰 거치대 설치
36 | 주방 | 절수패달 : 적외선 타입으로 교체
37 |  | 싱크대 : 음식물탈수기 및 분쇄기 설치
38 |  | 아일랜드 테이블 : 전기렌지(인덕션) 1~2구 설치
39 |  | 싱크대 측벽 콘센트 구성
40 |  | 주방-세탁실 출입문과 싱크대 부위 마감 처리 검토(모델하우스의 디자인을 실제 골조 시공이 어려움)
41 |  | 84type 주방 싱크대 변경(흰색은 오염되기 쉬움)
42 |  | 주방액정 TV 설치
43 |  | 싱크대 상판 물턱 설치
44 |  | 싱크대 코너 수납장 설치
45 |  | 싱크대 양념통 슬라이딩 대신 도마살균기 변경
46 |  | 김치냉장고 빌트인 옵션 미선택 시 문 설치
47 |  | 김치냉장고 환기구설치(환기팬-자동환기시스템과 연결)
48 |  | 김치냉장고 수납공간에 통풍구멍 달린 문설치
49 |  | 엔지니어스톤 주방옵션 색상 추가 요청(단일 색상X)
50 |  | 저소음 주방렌지 후드 설치 ( 후드 배관 짧게 요청 )
51 | 욕실 | 샤워부스 유리칸막이 하단 바닥과 밀착, 유격없이 설치 후 실리콘 마감
52 |  | 샤워부스 안전유리시공 및 안전필름 시공
53 |  | 하수구냄새 역류방지트랩 및 환풍기냄새 역류방지 댐퍼설치
54 |  | 욕실문 문턱 슬리퍼 걸리지 않도록 높이조절 시공
55 |  | 안방 욕실 투피스 타입으로 변경
56 |  | 안방 화장실 방문자 알림 판넬 및 휴대폰 거치대,화장실 환풍기 냄새 역류방지용 댐퍼 설치 검토
57 |  | 안방 욕실 샤워부스 유리문 바닥 마블(돌로 만든 조각물) 단차 시공 검토
58 |  | 화장실 변기 치마형으로 변경 및 슬로우 커버 설치
59 |  | 욕실 난방 시공 단면 검토(세면대 주변까지 시공되는지)
60 |  | 해바라기 샤워기 설치 및 샤워기 걸이 상하단 각각 설치
61 |  | 거실 욕실 욕조 설치 &미설치 옵션
62 |  | 거실 욕실 욕조 하단부 수납공간 위치 변경( 세면대 밑에 위치하여 사용상 불편함)
63 |  | 욕조 코너 선반 추가 설치
64 | 각실 출입문 | 세대내 현관 에어클리닝 무상옵션, 지제 더샵에도 적용 가능여부 검토
65 |  | 84B타입 가벽 제거
66 |  | 도어용댐퍼 or 스토퍼 설치(최소 방문 고정 장치 이상)
67 | 거실 | 거실 아트월 반대편, 안방에서 거실쪽 벽면 안테나/렌선/콘센트 통합 판넬 설치 확인
68 |  | 거실 창가쪽 무드등 설치
69 |  | 아파트 뷰 선택 옵션 건의 (아트월, 쇼파뷰 변경)
70 | 방화문 | 방화문 성능테스트 확인/절단 점검(협의회 참여 확인)
71 | 방충망 | 세대 전 창호 미세 방충망 설치
72 | 월패드 기능 | 세대 현관 도어락 문열림
73 |  | 시스템 에어컨 제어
74 | 다용도실 및 세탁실 등 | 세탁실 문 변경 : 슬라이딩 도어 or 폴딩도어 적용 가능여부 검토
75 |  | 실제 시공시 세탁실 문틀 하부와 바닥 타일 틈새의 코킹 시공 간격 검토
76 |  | 다용도실 창호 변경 단일창 -> 이중창
77 |  | 세탁실 턱 높이 65mm 이상 요청
78 | 외부벽면 외관 특화 | 아파트 동호수 양각으로 설치 요청
79 |  | 옥상 야간조명에 의한 고층세대 광해 최소화 요청
80 |  | 더샵 리뉴얼 로고 적용
81 |  | 외벽 대리석 7층까지 시공 요청
82 | 발전기 | 발전기 연도 위치 호가인 요청 및 발전기 환기구 소음저감장치와 댐퍼 설치
83 | 엘리베이터 | 엘리베이터 속도, 용량, 시스템, 제조사, 높이, 폭을 포함한 시방서 요청
84 |  | 외부 온/습도 차이로 인한 지하 E/V 홀 결로방지 대책 요청 (에어컨 설치 가능 여부 검토)
85 |  | 공기청정, 항균기능, 풋버튼, 에어컨 모델 적용
86 |  | 엘리베이터 디자인 시안요청 및 개선 확인
87 | 벽체 | 각동별 지하 엘리베이터 옆 벽체부분 석재로 변경 요청
88 | 창호 | 대피실 방화문(성능확인, 열효율등급 확인)
89 |  | 창호스토퍼 설치 - 손이 다치지 않는 길이인 15cm로 제작 요청
90 |  | 미세방충망 시공
91 |  | 각층 엘리베이터 옆 창문에 방충망 설치 및 환기 가능하게 설치
92 |  | 공용부 창호 로이유리 개선 요청
93 | 비상계단 | 비상계단 자동개폐창 롤방충망 설치
94 | 가스배관 | 가스배관 방법덮개 석재마감부까지 적용
95 | 통신 | 랜케이블 교체( 현재: UTP Cat5e, 개선: UTP Cat6)
96 | 복도 LED | 센서등은 디밍시스템으로 설치
97 | 로비 및 필로티 | 로비 및 필로티 내부설계계획 확인 및 대리석 시공 요청
98 |  | 필로티 활용 방안 검토(놀이시설, 무인택배함, 자전거보관대, 쉼터 등 협의)
99 | 소방시설 | 계단실/세대현관문/대피실 방화문 소방규격에 맞는 제품사용 확인 요청
100 | 지하주차장의 운영대수 및 현황 | 주차장 도면 및 주차폭 요청, 지하주차장 지면과 닿는 곳 결로 & 제습 문제
101 | 지하주차장 LED | 무선통신을 통한 지하주차장 LED디밍제어 설치 요청
102 |  | LED 등 설치
103 | 지하주차장 층고 | 지하주차장 넓게 보이도록 지하주차장 배관 사이즈 조정 요청
104 | CCTV | CCTV 지능형 차량이상주행 발생시 영상자동저장 후 관리소 전달 기능
105 | 주차유도시스템&원패스 | 주차유도시스템 적용 및 원패스 적용(카드 타입인지 휴대폰 어플 타입인지 확인 요청)
106 | 무인택배시스템 | 냉장기능 추가 요청
107 | 지하휴게실 | 청소등 용역직원 휴게실(샤워실 및 화장실 포함)설치 요청
108 | 진입램프 | 주차장 진입램프 고급화
109 |  | 주출입구 케노피 안전개선 요청
110 | 전기차 충전기 | 전기차 충전기 설치 예정 수량 요청(급속,중속,완속)
111 | 소방시설물 보호 | 소화전 양 옆 보호 볼라드 설치
112 | 지하주차장 출입구 | 지하주차장 통로 계단 지붕 설치
113 | 흡연부스 | 냉&난방 겸용 흡연부스 설치
114 | 주민공동시설 | 주민공동시설 활용방안 요청(입주 후 6개월간 커뮤니티센터 운영 비용 지원)
115 |  | 공동육아센터(늦은 귀가 세대 자녀 돌봄)운영
116 |  | 115,116동 부근 지제역 방향 출입구 추가 설치
117 |  | 골프연습장 변경 (GDR로 변경)
118 |  | 지하 커뮤니티 시설 출입구 북쪽 출입문 추가 검토
119 | 키즈스테이션 | 밀폐형 키즈스테이션 설치(냉&난방기 설치)
120 | 보차혼용도로 | 보차혼용도로 진입로(1번국도 방향)에 아파트 단지 내로 출입 가능한 진출입로 추가 시공 요청
121 |  | 진입1, 진출2 -> 진입2, 진출2로 변경 (교통안전평가 요청)
122 |  | 출입구2~출입구3 보차혼용도로 차단기 설치
123 |  | 보차혼용도로 출입구 쪽에서 지하로 이동할 수 있도록 설계변경 요청
124 | 단지조경 계획 | 조경설계시 지상차량 통행 문제 해결
125 |  | 입주예정자대상 조경설명회 요청
126 | 어린이 놀이터 | 연령별로 나누어서 설치 요청
127 | 어린이 물놀이장 | 복합물놀이터 시설 음악분수 설치 요청(물놀이터옆 휴게실에 샤워장 설치)
128 |  | 소서벌 더샵 물놀이터 참고
129 | 운동기구 | 헬스시설 운동기구 제조사 및 수량 등 요청
130 | 문주 | 입구의 문주는 양각으로 심플제작 요청, 문주 야간 LED 조명
131 | 가로등(특화전용) | 단지 정문-후문을 관통하는 인도통행로 형태 특성을 감안 보도양측 보안등, 블라인등, 수목투사등 및 바닥매립등을 활용한 다양한LED 경관조명 특화 반영
132 |  | 조명시스템 일부 태양열 LED적용, 가로등 밝기개선 : 50~70와트를 25미터 간격 설치 요청
133 | 쓰레기처리장 | 쓰레기 처리장 주변 외관 환경 개선사안으로 수직정원 요청
134 |  | 수전시공 요청 및 재활용장 LED 센서등 설치 요청
135 | 64 TYPE | 다용도실 김치냉장고 자리확보 가능 여부 검토
136 |  | 팬트리 전기콘센트 검토(64형, 84형, 114형 확인)
137 | 84 TYPE | 84A 알파룸 난간대 설치
138 |  | 주방 싱크대 변경(엔지니어드 스톤 디자인 or 색상 변경 가능 여부 검토)
139 |  | 84A, 84B, 84C 견본주택벽지 오류 검토
140 | 115TYPE | Room3 슬라이딩 도어 완충장치 없음, 개선요청
141 | 방화문 설치 | 옥상 출입문 자동 방화문 설치여부 확인
142 | 방수 시공 | 옥상(평지붕) 방수는 복합방수로 시공 요청
143 | 심장 재 세동기 | 심장 재 세동기 설치 대수 확인