## 20220804
[ 한라비발디센트로 회의록 ]
주제: 입예협, 시공사와 면담
일시: 2023년 02월10일 15시00분, 장소: 장유역 한라비발디센트로 현장사무소
작정자: 신영균
참석자: 오프라인 : 노정현 프로(한라), 신영균, 최재영, 김성진 외 1명 온라인 : -
회의 내용
[공유자료]
1. 질의 및 아파트 변경 사항 요청 공문
2. 허위과장 분양광고 관련 확인 요청 공문
[요약]
1. 허위과장 분양광고 관련 확인 요청 공문
1) 장유역 한라비발디센트로가 메인으로 광고한 5대 광고(교통환경, 교육환경, 생활환경, 자연환경, 미래가치)가 생활환경 마트 외 민원이나 나라기관을 통해
확인 해본바 준공(입주)이전에 이루어 지기 불가능 하거나 무산되었다는걸 확인하였음.
준공된 이후 아파트만 달랑 있을 상황인데 전세를 주려고 해도 주위에 인프라가 없고 실 거주를 할려고 해도 너무 불편해서 입주예정자들이 불만이 많음.
2) 시공사의 상황도 어쩔수 없는거 알지만 제일 피해를 보는 입주예정자 입장에서 그나마 위안이 될수 있도록 요구사항안을 적극적으로 반영 요청.
3) 아파트 외관이라도 특화되어 이쁘게 만들어 위안을 삼고 싶은게 입주예정자 마음임.
2. 단지 주출입구 1 IN/ 2 OUT
1) 현재 한라비발디센트로는 입구가 1 IN , 2 OUT으로 되어있음. 해당건을 2 IN, 2 OUT으로 변경 요청 및 차량이 지체되어 혼잡하지 않도록 경비실 위치가
아닌 단지 안쪽에 위치 변경 요청.
2) 문주를 넓혀 4차선으로 만드는건 불가한 상황이며 설계사의 의견에 따라 3차선에 맞춰서 회차를 하기 위해서 중앙에 회차로를 만들어 놓은 상태임. (시공)
3) 교통영향 평가를 받은 상황이어서 다시 한번확인해 보겠음. (시공)
[상세내용]
1. 주차장 확장의 건
시공사 : 현재 2021년 12월 부터 8월까지 8개월동안 진행을 했는데 2층주차장을 넓히기 위해선 지금까지 해온것을 철거하고 다시 처음부터 시공을 해야합니다. 8개월 지났다면 8개월 철거하고 다시 현재까지 시공하는데 8개월, 확장하는데 8개월이 걸립니다.
바닥이 있으면 바닥에다가 건물이 잘 지지를 할 수 있게끔 기초를 앉히기 위해서 파일을 설치합니다. 그 위에 땅을 골라서 아파트 기초를 만들어 앉힙니다. 현재는 지하1층까지 1/3까지 기초가 처져있는 상태이고 2층을 다시한다면 콘크리트를 철거하고 철근을 철거하고 타워크레인이 설치된것도 철거를 해야합니다. 그다음 파일은 다시 재사용이 안되때문에 다시 시공을 해야하며 시간적으론 현재까지 오는데 예상 공기가 3배가 걸리고 금액적인건 확인해봐야 겠지만 실질적으로 검토할 상황은 아닙니다.
입예협 : 철거를 안하고 2층을 확장할수있게 밀수있는 방법은 없나요?
시공사 : 시공방법상 불가능합니다. 콘크리트(지하 1층 바닥)가 이미 내려가 있기때문에 걷어내야 합니다. 재 공정 전체중 14%가 진행된 상태입니다.
입예협 : 입주예정자 대부분이 1, 2, 3동 밑에 지하 2층이 없다는 부분을 인지하지 못했습니다.
분양사무실에서도 이야기를 안해줬고 고지도 안되어있었습니다.
이런부분에 대한 고충이다. 따라서 지방의 특성상 차가 많은데 모자란거 같아요. 불편하니 추가해주세요라는게 아닌거죠.
원래부터 절차적으로 잘못되어있는 부분인데 이부분에 대해 어떻게 생각하시나요?
시공사 : 일단 사업승인 허가 자체가 원래는 덕진이란 아파트 허가시 1층만 지하주차장이 있게 설계가 되었는데,
1층만으로 법적인 주차대수를 맞추가 힘들꺼같다보니 설계사쪽에서 4, 5동에 2층 지하주차장을 추가한부분입니다.
그러다보니 법적으로 주차대수만 맞추기 위해 지하주차장만 늘렸지 1, 2, 3동의 주민들이 지하2층으로 가는 통로라던지 시설이 되어있지않는겁니다.
시공사 측에서 난감한 상황인데 4, 5동 사람들만 써라라고 설계가 나있는거지 불법이거나 잘못된부분은 아닙니다.
입예협 : 불법적인거라기보다 세대별 주차대수가 작아 불편할껀 확실한데 입주해서 불편하다고 사공사에 이야기하는 후처리보다 예방을 하는서처럼
현재 만들고있으니 이때 바꾸는 방법을 찾는게 낫지않나요? 넓힐수 있는 방법이나 현재 도면상 봤을때 빈 짜투리 공간도 있어보이고 넓힐수 없다면
1, 2, 3동 주민들이 다닐수 있는 통로라도 조그만하게 변경할순 없나요?
시공사 : 땅 자체가 작다보니 주차장을 늘리기위해 현재에도 꽉채워 설계를 했고 그래도 안되기에 지하 2층을 추가한 부분입니다.
도면상 짜투리라고 보일순있지만 이미 벽체가 다 올라간 상태입니다.
저도 사는 입장에서 주차공간이 없다면 제가 사는 동앞에 2중 주차를 하지 통로가 없는 실질적으로 2층까지 내려가진 않을껍니다.
1, 2, 3동 사람들이 4, 5동 앞의 2층 주차장을 사용하러 가더라고 결국 거기도 다 차있을껍니다.
입예협 : 시공사다 보니 이런경우도 많이 겪어 보셨을껀데 타 아파트 사례로 이런경우 어떻게 하나요?
시공사 : 관리, 운영으로 해결할수밖에 없습니다. 실질적으로 공간를 현시점에선 늘릴 방법은 없습니다.
2. 지하 2층에서 지하 1층으로 통로 연결의 건
입예협 : 운영에서도 힘든부분이 1, 2, 3동사람이 2층 주처장에서 나오려고 하면 계단도 없고, 4, 5동 입구 비밀번호도 틀려서 올라올수 있는
방법이 없는데 어떻게 하나요? 만일 응급시 2충에서 불이나거나 대피를 해야할 경우 어디로 올라오나요?
시공사 : 차 통로인 램프로 올라오셔야 합니다.
입예협 : 그러면 램프를 개선해서 너무 차만다니는 통로라고 인식하면 빨리다니니까 램프에 가이드라인을 설치하고 인도를 설치할순없나요?
시공사 : 법적인 치수에 따라 2대 차량이 딱 운행될수 있게 꽉차있어서 그런 공간은 없습니다.
다만 운영으로 한대씩다니게 하고 그런걸 추후에 설치하셔서 운영하셔도 됩니다. 현재는 준공 검사전에 구조체를 설치하거나 할순없습니다.
입예협 : 현재와 같이 2층 주차장은 4, 5동만 사용하려고 한다면 차 출입구가 2개로 나눠져 있어야 관리가 되지 않나요?
지금 차 램프가 하나인데 1, 2, 3동 주민이 그대로 내려가 버릴수도 있는부분입니다.
시공사 : 개념적인 부분에서 처음부터 분리해서 관리하라고 설계를 했으면 그렇게 됐겠는데 단계가 1층만으로 하다가 안되니 2층을 추가한 부분이라
그런 부분은 고려가 되어있지 않습니다. 여유공간이 조금이라도 있으면 어떻게든 만들어 보겠는데 여유공간없이 빡빡하다보니 어쩔수가 없습니다.
입예협 : 지상에 조경을 포기하고 주차장을 만드는건 가능한가요?
시공사 : 그런부분은 협의가능합니다. 아직 기간이 남아있기때문에 변경할순 있습니다.
입예협 : 2층에 절반만 파져있으니 절반도 저희 아파트 땅인데 그 부분만 조금파서 위로가는 계단을 만들순 없나요?
시공사 : 설계를 변경하려면 보통 승인이 나기까지 6개월이 소요되는데 주차장은 현재 시공을 하고 있기때문에 변경승인이 날때까지
6개월간 공사를 중단하고 기다렸다가 반영하면 할수있지만 공사기간이 짧다보니 6개월간 계속 시공을 해야되는데
그러면 이미 주차장 단계는 넘어가고 다음단계로 넘어가 있는데 반영할수가 없습니다.
입예협 : 당연히 현재의 시간, 돈만 가지곤 그런데 그걸 조금더 쓴다던지 투자를 해서 방안을 찾을순 없나요?
지하 2층에서 지하 1층으로 사람이 다닐수 있는 공간을 만들어야 된다는건 인지를 하고 했어야되는 부분이 아닌지요?
제가 봤을때 설계사에서 책임이 있다고 생각합니다.
시공사 : 사람이 몰랐다고 책임이 있는건 아니죠. 법적인 부분은 합법적으로 하고있기때문에 책임을 물을순 없습니다.
입예협 : 그러면 편의상 주차유도(빈 자리는 초록색, 있는 자리는 빨간색) 시스템은 되어있나요?
없다면 결국 주차할때 내 동앞에 주차를 하고싶어도 삥 둘러야됩니다.
시공사 : 되어있지 않습니다.
입예협 : 지금 이 부분에 대해서 지원 방법이 없다. 돈이 많이 들어 시간을 많이 든다라고 무조건 말씀하시기보다
한 번 더 이 부분에 대해서 뭔가 조금 조금이라도 불편을 덜 할 수 있는 부분을 좀 방안을 한번 찾아주셨으면 좋겠습니다.
그러니까 도의적이고 윤리적으로 살기좋은 아파트를 만들기 위해 검토를 부탁드립니다.
시공사 : 시행사에 모든 내용을 전달할 예정이지만 실질적으로 변경은 힘듭니다.
입예협 : 현재의 여건과 환경은 변경하기가 힘들지만 시행사, 시공사, 입주예정자 모두 서로의 입장을
이해하고 협의를 해서 결과를 만들어갔으면 좋겠습니다.
시공사 : 대략적으로 지하 2층에서 1층으로 통로를 만드는것에 대한 비용이나 공기를 확인해서 이야기드리겠습니다.
입예협 : 이와 같이 추가적인 비용이나 공수가 들어가더라도 해결할수 있는 방안을 입주예정자의 불편한 입장에서 건축에 대해 전문가이시니
같이 생각해 주셨으면 좋겠습니다.
3. 시행사, 시공사의 적극적인 소통 요청의 건
입예협 : 아파트 인분 사건과 자재비 인상등으로 인해서 입주예정자분들이 혹시나 자재를 때먹는것은 아닌가, 우리도 인분이 나올수 있는것 아닌가
불안한 마음을 가지고 있습니다. 이부분에 대해 혹시 불안한 마음을 해결할수 있는 방법이 있을까요?
카페나 커뮤니티 채널을 통해 문의 사항이나 궁금한 부분을 직접적으로 시공사 담당자가 답변을 해준다던지 할수도 있나요?
시공사 : 철근을 박는다면 20cm씩 해서 그 갯수만큼 박아야 그 길이만큼 나갈수 있고 설계 도서에 대해서는 시공이 끝나면 감리가 나와 검측을 합니다.
검측은 시공사가 아닌 시청에서 계약한 감리사 나와서 검사를 합니다.
입예협 : 하지만 현재까지 계속 있는 시스템인데도 인분이 나오고 현대는 무너지지 않았습니까.
저희가 못믿고 이런건 아니고 시대가 입주예정자가 더 불안해 하니 추가적으로 이런걸 해결해주는 활동을 해주실수는 없는지?
저희가 주기적으로 모니터링 할수 있는것도 아니고, 검사를 할수도 없으니
시공사 : 한번도 해본적은 없으나 커뮤니티 채널을 통해 소통하는걸 고민은 해보겠습니다. 하지만 의문인게 어차피 저희가 올려도 좋은것만 올리지 않겠습니까?
입예협 : 어차피 좋은것만 올리더라도 저희가 이야기하는거랑 시공사가 직접 올려주고 이야기해주는건 효과가 다릅니다.
추가적으로 소통에 관련하여 시행사가 소통에 참여하지않고 시공사가 내용을 전달만 한다면 시행사가 안됩니다만 하면 계속 발전적인 대화가 되지않습니다.
따라서 회의를 정기적으로 진행하였으면 하며 시행사에서도 꼭 참여를 부탁드립니다.
커뮤니티 활동도 시공사나 시행사가 직접적으로 참여해주면 아파트를 위해 다들 적극적으로 참여하고 있구나라는 공감대와 신뢰가 형성이 됩니다.
여기 참여하는 입주예정자협의회도 본인들의 본업이 있는데 살기좋은 아파트를 만들기위해 노력하는데 시행사에서도 적극적인 참여 부탁드립니다.
시공사 : 시행사에게 전달드리겠습니다.
4. 설계도면 요청의 건
입예협 : 혹시 건축에 대한 도면은 공유가 가능하신가요?
시공사 : 실질적으로 도면을 드리는 부분은 안되는 부분입니다.
입예협 : 그러면 입주예정자가 파악만 할수있게 간소화되어있거나 배포용 도면 같은건 없나요?
시공사 : 없습니다. 저희가 바로 드릴순 없고 지자체를 통해서 정보공유 요청하시면 정보 드리겠습니다.
5. 마무리
입예협 : 시행사가 없는 상황에서 저희끼리 이야기해봐야 진행되는 부분이 없기때문에 오늘 미팅에 대한 내용을 정리해서 공유드리고
저희도 내용을 조금 더 구체적으로 정리를 해서 빠른시일내 시행사랑 함께하는 자리를 만들었으면 합니다.
시공사 : 시행사도 결국 다시 시공사에서 문의해서 가능여부 확인해야되고 조율을 해야되서 시행사가 있다고 하여 크게 달라질부분이 없다고 생각하지만
소통을 하자는 부분에서 공감하고 최대한 노력해 보겠습니다. 아직 소통이 안되고 있다고 판단을 하실 필요는 없다고 생각합니다.
입예협 : 확인사항이나 필요사항을 다시한번 정리하여 연락드리겠습니다.
(以上)